**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2015 г. п. Раздольное № 127

**Об утверждении муниципальной целевой программы**

**«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении**

**на 2016-2020 годы»**

# Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Раздольненского сельского поселения, Федеральным законом от 01.12.2014 г. [N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](garantF1://70709036.0), постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 ["О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"](garantF1://70995198.0), администрация Раздольненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Главному специалисту администрации Раздольненского сельского поселения (Дунец Н.В.) предусмотреть финансовое обеспечение  
муниципальной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Раздольненского сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Раздольненского

сельского поселения Д.Г.Смыков

Приложение №1

к постановлению администрации

Раздольненского сельского поселения

от 24.12.2015г. № 127

Муниципальная целевая программа

**«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении**

**на 2016-2020 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевой Программы: | Муниципальная целевая Программа «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы» |
| Наименование документов, регламентирующих разработку целевой Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Устав Раздольненского сельского поселения;  3. Федеральный закон от 01.12.2014 г.  [N 419-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](garantF1://70709036.0);  4.Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. №599 ["О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"](garantF1://70995198.0). |
| Разработчик целевой Программы | Администрация Раздольненского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Раздольненского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Создание благоприятных условий для интеграции инвалидов и иных маломобильных групп населения в общество, а также повышение качества их жизни |
| Основные задачи Программы | 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации.  2. Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения Раздольненского сельского поселения  3. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта Надеждинского муниципального района.  4. Формирование в обществе толерантного отношения к инвалидам в Раздольненском сельском поселении |
| Срок реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Источники финансирования Программы | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения.  Общий объем финансирования Программы составляет 191,4 тыс.рублей, в том числе:  - на 2016 год –31,4 рублей;  - на 2017 год –160,0 тыс.рублей;  - на 2018 год –0,0 тыс.рублей;  - на 2019 год –0,0 тыс.рублей;  - на 2020 год –0,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | 1. Доля инвалидов на территории Раздольненского сельского поселения, охваченных мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов на территории Раздольненского сельского поселения к 2020 году составит 85%.  2. Удовлетворенность инвалидов на территории Раздольненского сельского поселения качеством предоставляемых услуг по отношению к общему числу инвалидов на территории Раздольненского сельского поселения к 2020 году составит 90%.  3. Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения. |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Количество инвалидов – членов Общества инвалидов на территории Раздольненского сельского поселения, охваченных мероприятиями Программы.  2. Количество инвалидов - членов Общества инвалидов на территории Раздольненского сельского поселения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры на территории Раздольненского сельского поселения.  3. Количество объектов социальной инфраструктуры, обустроенных специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и иных маломобильных групп населения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Раздольненского сельского поселения;  Отчет о финансировании, освоении и результативности – по итогам года. |

1**. Общая характеристика сферы реализации муниципальной   
программы и прогноз ее развития**

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по интеграции инвалидов и иных маломобильных групп населения в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.

В Раздольненском сельском поселении действует Общество инвалидов Надеждинского муниципального района, объединяющее в своих рядах 227 человек с ограниченными возможностями здоровья (что составляет 2% в общей численности населения). Основной целью Общества инвалидов является восстановление социального статуса инвалидов, вовлечение их для участия в жизни общества, самостоятельного решения своих проблем и расширения круга общения.

 Основной целью Общества инвалидов является восстановление социального статуса инвалидов, вовлечение их для участия в жизни общества, самостоятельного решения своих проблем и расширения круга общения.

Инвалидам предоставляются ежемесячные денежные выплаты, а также меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Несмотря на принимаемые меры, инвалиды и иные маломобильные группы населения по-прежнему остаются одной из незащищенных категорий населения. На сегодняшний день не все объекты социальной инфраструктуры Раздольненского сельского поселения оборудованы пандусами, поручнями и комплексом сооружений для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа к данным объектам. Сложившаяся на сегодня инфраструктура населенных пунктов Раздольненского сельского поселения ограничивает возможности передвижения и препятствует участию инвалидов в общественной жизни поселения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для граждан с ограниченными возможностями порождает серьезные социально-экономические последствия, среди которых:

* высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция граждан с ограниченными возможностями, осложняющая проведение социальной и психологической реабилитации;
* негативное отношение к гражданам с ограниченными возможностями в массовом сознании, их социальная разобщенность с лицами, которые не относятся к категории граждан с ограниченными возможностями.

Создание для инвалидов и иных маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Необходимо совершенствование социальной инфраструктуры в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения качественными услугами.

Принципиальные подходы к решению проблем реабилитации жилой среды с учетом потребностей инвалидов создадут возможность удовлетворения потребностей групп населения с ограниченными возможностями, будут способствовать реальному повышению общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всего населения Раздольненского сельского поселения.

Важно совершенствовать систему социализации инвалидов к условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресурсам, активно вовлекать инвалидов в общественную и культурную жизнь Раздольненского сельского поселения. В связи с этим необходимо разработать систему мер, направленную на повышение качества жизни инвалидов, посредством:

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

полной интеграции инвалидов и иных маломобильных групп населения в общественную, культурную жизнь Раздольненского сельского поселения.

Проблему удовлетворения потребностей групп населения с ограниченными возможностями на территории Раздольненского сельского поселения возможно решить только программным методом. Программный метод позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные, финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем инвалидов и иных маломобильных групп населения, улучшить качество их жизни, осуществить комплексный подход к реализации мероприятий по их социальной поддержке.

1. **Приоритеты муниципальной политики поселения в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, поставленных  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Федеральным законом](garantF1://70709036.0) от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", где предусмотрено соблюдение с 1 января 2016 года установленных им условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Приоритетными направлениями муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной программы являются:

1. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности и интеграции инвалидов и иных маломобильных групп населения в общество, а также повышение качества их жизни;

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

3. Проведение организационных мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения Раздольненского сельского поселения;

4.Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в сфере культуры, физической культуры и спорта на территории Раздольненского сельского поселения;

5.Формирование в обществе толерантного отношения к инвалидам в Раздольненском сельском поселении.

**3. План мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | **Исполнитель** |
| **Организационные мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов**  **и иных маломобильных групп населения** | | | |
| 1.1. | Мониторинг социальных объектов на предмет доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | Администрация Раздольненского СП |
| 1.2. | Проведение конференций, круглых столов по оказанию содействия в решении проблем инвалидов и иных маломобильных групп населения | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | Администрация Раздольненского СП |
| **2. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры** | | | |
| 2.1. | Согласование проектов на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений культуры, спорта Раздольненского сельского поселения с учетом их доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | Администрация Раздольненского СП  МКУ РЦКД |
| **3. Обеспечение доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры** | | | |
| 3.1 | Установка лестничных перил и пандуса у входа в здание МКУ РЦКД «Юность» п. Раздольное | 2016г.-8,5 тыс.руб.  местный бюджет | МКУ РЦКД |
| 3.2 | Установка лестничных перил и пандуса у входа в здание филиала № 1 МКУ РЦКД с.Нежино | 2016г.-8,5 тыс.руб.  местный бюджет | МКУ РЦКД |
| 3.3 | Установка лестничных перил и пандуса у входа в здание филиала № 3 МКУ РЦКД с. Тереховка | 2016г.-7,0 тыс.руб.  местный бюджет | МКУ РЦКД |
| 3.4 | Обозначение лестничных маршей и дверей (покраска ступеней, наклейка указателей)  МКУ РЦКД (включая филиалы) | 2017г.- 50,0 тыс.руб.  местный бюджет | МКУ РЦКД |
| 3.5 | Установка лестничных перил и уличного въездного пандуса в здание администрации Раздольненского сельского поселения | 2016г.-7,4 тыс.руб.  местный бюджет | Администрация Раздольненского СП |
| 3.6 | Укладка противоскользящего покрытия в здание администрации Раздольненского СП | 2017г.- 80,0 тыс.руб  местный бюджет | Администрация Раздольненского СП |
| 3.7 | Обозначение лестничных маршей и дверей (покраска ступеней, наклейка указателей)  администрации Раздольненского СП | 2017г.- 30,0 тыс.руб  местный бюджет | Администрация Раздольненского СП |
| **4. Мероприятия по обеспечению доступности и повышению эффективности предоставления услуг инвалидам в сфере культуры** | | | |
| 4.1. | Проведение культурно-развлекательных и познавательных мероприятий для инвалидов | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | МКУ РЦКД |
| 4.2 | Развлекательная программа для детей инвалидов «Не нужен клад, когда в семье лад» | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | МКУ РЦКД |
| 4.3 | Цикл мероприятий, посвященный Декаде инвалидов на тему «Согреем душу теплым словом»:  -огоньки, театрализованные игровые программы;  - концерты;  - конкурсно-игровые программы;  - встреча с ветеранами ВОВ и инвалидами, тема: «Мир, в котором я живу» | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | МКУ РЦКД |
| **5. Мероприятия по обеспечению доступности и повышению эффективности предоставления услуг инвалидам в сфере физической культуры и спорта** | | | |
| 5.1 | Участие лиц с ограниченными возможностями в районной спартакиаде (шашки и дартс) (август) | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | Администрация Раздольненского СП |
| 5.2 | Участие лиц с ограниченными возможностями в соревнованиях, посвященных «Декаде инвалидов» (шашки, дартс, настольный теннис) (декабрь) | 2016-2020 г.г.  Без финансирования | Администрация Раздольненского СП |

**4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

Степень достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы определяются следующими индикаторами, показателями.

Целевыми индикаторами Программы являются:

4.1 Количество инвалидов, охваченных мероприятиями Программы.

4.2 Количество инвалидов, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг. 4.3 Количество объектов социальной инфраструктуры, обустроенных специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить конечные результаты:

4.1.1 Доля инвалидов, охваченных мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов Раздольненского сельского поселения, к 2020 году составит 85%.

4.1.2 Удовлетворенность инвалидов качеством предоставляемых услуг по отношению к общему числу инвалидов Раздольненского сельского поселения к 2020 году составит 90%.

4.1.3 Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрацией поселения. Соисполнителями Программы является МКУ РЦКД.

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Администрация поселения организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несёт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

**6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования**

Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 3 к муниципальной программе). Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы предоставлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий   
по этапам реализации муниципальной программы**

Муниципальные задания не формируются. Муниципальные услуги в рамках муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 5 к муниципальной программе).

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 191,4 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы.

Стоимость реализации муниципальной программы рассчитана исходя из стоимости реализации мероприятий муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения представлено  
в приложении № 6 к муниципальной программе.

Привлечение на реализацию целей муниципальной программы средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено (приложение № 7 к муниципальной программе).

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели, на сроки и ожидаемые непосредственные результаты муниципальной программы приведена в приложениях № 8, № 9 к муниципальной программе.

**9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2016- 2020 годах в один этап.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения целей муниципальной программы;

- степень достижения задач муниципальной программы;

- степень эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень выполнения запланированных результатов реализации муниципальной программы: целевых индикаторов, показателей муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:

1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:

1.1 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:

I факт

I ц = x 100 %, где:

I план

I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение целевого индикатора;

I план – плановое значение целевого индикатора;

1.2 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора:

1

I ц = x 100%, где:

I факт / I план

I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение индикатора;

I план – плановое значение индикатора;

2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

2.1. применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:

I факт

I задача = x 100 %, где:

I план

I задача – фактическое выполнение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

3. Расчет среднего значения выполнения целей муниципальной программы:

SUM I цель

I з = x 100 %, где:

n

I з – среднее значение выполнения целей муниципальной программы;

SUM I цель – суммарное значение фактического выполнения целей муниципальной программы;

n – количество целей муниципальной программы.

4. Расчет среднего значения выполнения задач муниципальной программы:

SUM I задача

I з = x 100 %, где:

n

I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы,

SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n – количество задач муниципальной программы.

5. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:

Ф факт

Э бв = x 100%, где:

Ф план

Э бв - степень соответствия запланированному уровню затрат  
и эффективности использования бюджетных средств;

Ф факт – фактическое освоение бюджетных средств в отчетном периоде;

I план – запланированный объем бюджетных средств в отчетном периоде.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество инвалидов и маломобильных групп населения охваченных мероприятиями Программы | чел. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 2. | Количество объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения | шт. | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

подпрограмм и отдельных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | | | |
| начала реализации подпрог-раммы, отдельного мероприя-тия | окончания реализации подпрог-раммы, отдельного мероприя-тия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципаль-ной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы» | ответственный исполнитель – администрация поселения, соисполнители –МКУ РЦКД | При реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»  подпрограммы не предусмотрены. | | | | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры государственного  регулирования | Объем доходов/  расходов поселения\*  (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования |  |  |  |  |  |

\* - объем выпадающих доходов бюджета поселения, увеличение расходных обязательств поселения

Приложение № 4

к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Раздольненского сельского поселения | Основные положения проекта  нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| 1. | План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах деятельности Раздольненского сельского поселения на 2016-2020 годы. | 1.Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия по их достижению в установленные сроки;  2.Значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;  3.Перечень мероприятий, для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Декабрь 2015г. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными казенными учреждениями по муниципальной программе

«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполнение работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) | | | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполнения работы) и ее содержание: | выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казенными учреждениями Раздольненского сельского поселения в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено | | | | | |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы поселения (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы» | администрация РСП  соисполнители МКУ РЦКД | 965  971 | 0113  0801 | 1100120010  1100120010 | 244  244 | 7,35  24,0 | 160,0 |  |  | - |

Приложение №7

к муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

за счет средств бюджета поселения и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы» | ответственный исполнитель – администрация поселения, соисполнители – МКУ РЦКД | всего | 31,4 | 160,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 31,4 | 160,0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели  
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Еди- ни-ца из-ме-ре-ния | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с учетом допол-нитель-ных ресурсов | без учета допол-нитель-ных ресур-сов | с учетом допол-нитель-ных ресур-сов | без учета допол-нитель-ных ресур-сов | с учетом допол-нитель-ных ресур-сов | без учета допол-нитель-ных ресур-сов | с учетом допол-нитель-ных ресур-сов | без учета допол-нитель-ных ресур-сов | с учетом допол-нитель-ных ресур-сов | без учета допол-нитель-ных ресур-сов | с учетом допол-нитель-ных ресур-сов | без учета допол- нитель-ных ресур-сов |
| 1. | Количество инвалидов и маломобильных групп населения охваченных мероприятиями Программы | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №9

к муниципальной программе

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации

муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем дополнитель-ных ресурсов (тыс. руб.) | С учетом дополнительных ресурсов | | | |
| срок | | | ожидаемый результат (краткое описание) |
| начала реализации муниципаль-ной программы | окончания реализации муниципальной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Программа «Доступная среда для инвалидов в Раздольненском сельском поселении на 2016-2020 годы» | ответственный исполнитель – администрация поселения, соисполнитель –МКУ РЦКД | 10000,00 | 2016г. | | 2020г. | Привлечение дополнительных ресурсов на достижение дополнительных результатов необходимо для увеличения числа адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры на территории Раздольненского сельского поселения. |